| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 国际合作与交流-北京市外国留学生奖学金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京青年政治学院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 贾一村 |  |  | 联系电话 | 84778300 |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 30.000000 | 30.000000 | 30.000000 | 10 | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 30.000000 | 30.000000 | 30.000000 | — | 100.00% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 严格按照“北京市外国留学生奖学金管理办法”的规定，评选留学生奖学金，并按计划，于2022年12月20日之前将30万执行完毕。留学生奖学金项目的实施将进一步提升我院在国内外的知名度,进而扩大留学生招生规模，提高经济效益。 |  |  |  | 30万经费于2023年12月20日之前已执行完毕。2023年度，留学生奖学金获奖人数约为36人，占留学生总数的33%左右。2023年度留学生全年在校生达到110人，学费及报名费总收入超过100万元，较上年度稳中有进。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 受助人数 | 70人 | 36人（72人次） | 10 | 7 | 此处受助人数70人指标，实际是指70人次。因为每年有2个学期，每个学生可以获得2次奖学金，因此2023年36人获奖，对应的受助人数是72人次，已达到70人次的指标。 |  |
|  |  | 质量指标 | 奖学金覆盖面 | ≥20% | 32.70% | 10 | 10 | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 发放及时率 | 100% | 100% | 10 | 9 | 本项指标设置偏笼统，在自评打分时进行了扣分，今后加强目标的设置 |  |
|  |  |  | 足额保障率 | 100% | 100% | 20 | 19 | 本项指标设置偏笼统，在自评打分时进行了扣分，今后加强目标的设置 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤5% | 0% | 30 | 26 | 本项指标设置偏笼统，在自评打分时进行了扣分，今后加强目标的设置 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度 | 100% | 100% | 10 | 8 | 满意度调查资料不够完善，今后注重满意度调查工作，收集和整理调查结果 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 89.00 |  |  |