| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 特高建设-骨干专业-学前教育专业建设(2020年滚动项目）（中央资金） |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京青年政治学院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 厉育纲 |  |  | 联系电话 | 13910518007 |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 381.048157 | 381.048157 | 257.688469 | 10 | 67.63% |  | 6.76 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 171.014862 | 171.014862 | 152.318860 | — |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 | 210.033295 | 210.033295 | 105.369609 | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 完成学前教育骨干专业人才培养模式创新、教学改革、师资队伍、课程资源、教材建设、社会服务、国际交流实训室建设等建设任务。继续推动学前教育人才培养模式创新，完善“政-校-园”合作培养人才机制；构建基于典型工作任务和工作过程的系统化课程体系，完善学前教育专业人才培养方案，完成2门核心课课程标准制订工作，出版活页式教材2部；通过国内外调研、考察与学习培训，培养一批骨干教师、教学名师、专业带头人；加强国际交流合作、培训，开展TAFE教学模式改革；建设学前教育专业仿真实训室2间和共享型实训基地5个，改善实习实训条件；6.开展面向北京市幼儿园师资队伍培训，扩大社会服务面。 |  |  |  | 完成学前教育骨干专业人才培养模式创新、教学改革、师资队伍、课程资源、教材建设、社会服务、国际交流实训室建设等建设任务。申报婴幼儿托育服务与管理专业，形成托幼一体化专业群，继续推动学前教育人才培养模式创新，完善“政-校-园”合作培养人才机制；构建基于典型工作任务和工作过程的系统化课程体系，完善学前教育专业人才培养方案，完成学前教育和早期教育14门核心课课程标准制订工作，出版活页式教材4部，建成2门市级在线精品课、3门院级在线精品课，1门课程思政示范课，其中1门课程入选国家级在线精品课推荐名单（正在评选中），1门课程上线国家智慧职教；通过国内外调研、考察与学习培训，培养一批骨干教师、教学名师、专业带头人；加强国际交流合作、培训，开展TAFE教学模式改革；建设学前教育专业仿真实训室1间和共享型实训基地5个，改善实习实训条件；开展面向北京市幼儿园师资队伍、朝阳区托育机构从业人员和贵州赫章的幼儿园教师，西藏、四川等地的家庭教育工作者培训，扩大社会服务面。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 教师教学创新团队 | ≥9名 | 11 | 4 | 4 | 无 |  |
|  |  |  | 专业课程标准 | ≥1个 | 2套14门 | 4 | 4 | 完成2套14门课程的课程标准建设 |  |
|  |  |  | 社会服务 | 400人 | 1985 | 4 | 3.2 | 数值包括面向家长的培训 |  |
|  |  |  | 智慧教育建设 | 1个 | 1 | 4 | 4 | 无 |  |
|  |  |  | 技术技能平台 | 1名 | 1 | 4 | 4 | 无 |  |
|  |  |  | 人才培养模式改革 | 8项 | 12 | 6 | 6 | 课程思政标杆成果特等奖6项，一等奖2项；主编教材入选十四五国家规划教材1部；修订3个专业人培方案。偏差原因：课程思政标杆课建设属于市教委职成处新增内容，未说明标杆成果分教学设计、教学实施和考核评价及综合4个细项评审。且一般是一所院校推送一门课程，我院推送了两门课程，并且都获奖，故在实际完成超额增加了4项。改进措施：加强预算合理化规划。 |  |
|  |  |  | 优质示范课、案例与在线开放课程教学资源库建设 | 7项 | 15 | 4 | 4 | 实际完成2门优质课，7个教学案例，2门市级精品在线课程，3门院级在线课程，1个北京市专业教学资源库。合计15项。偏差原因：教师积极性比较高，优质课、教学案例和精品在线课超额完成。改进措施：加强预算合理化规划。 |  |
|  |  | 质量指标 | 实践教学基地验收合格率 | 100% | 100% | 6 | 5 | 本项指标设置的比较笼统，在自评打分时进行了扣分，今后加强目标的设置 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目及时完成 | 10% | 100% | 4 | 3 | 本项指标设置的比较笼统，在自评打分时进行了扣分，今后加强目标的设置 |  |
|  | 成本指标 | 成本指标 | 教材出版、论文发表图书购置成本 | ≤17.5万元 | 30万元 | 5 | 4 | 2023年计划出版2部，加上2022年转结资金出版2部，一共4部。这4部新型教材出版费一共30万 |  |
|  |  |  | 智慧教室建设费用 | ≤46.75902万元 | 45.9005万元 | 5 | 5 | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 开展职业技术培训服务 | 优良 | 优 | 10 | 9 | 本项指标设置的比较笼统，在自评打分时进行了扣分，今后加强目标的设置 |  |
|  |  |  | 学前教育人才培养 | 优良 | 优 | 10 | 9 | 本项指标设置的比较笼统，在自评打分时进行了扣分，今后加强目标的设置 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 实训设备使用年限 | ≥5年 | ≥5年 | 10 | 9 | 本项指标设置的比较笼统，在自评打分时进行了扣分，今后加强目标的设置 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师 | ≥95% | 97.80% | 5 | 5 | 无 |  |
|  |  |  | 学生 | ≥95% | 98.90% | 5 | 5 | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 89.96 |  |  |