| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 特高骨干专业-旅游英语专业实践教学基地建设 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京青年政治学院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 程云艳 |  |  | 联系电话 | 13501073246 |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 350.114400 | 350.114400 | 345.268700 | 10 | 98.62% |  | 9.86 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 349.328800 | 349.328800 | 344.483100 | — |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.785600 | 0.785600 | 0.785600 | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 项目期目标（2022年）：旅游英语专业实践教学基地建设，一方面，在京津冀出入境服务领域产教联盟框架下，改造能适应新技术发展、满足出入境服务岗位应急语言服务需要的专业实训室，对接行业领先企业服务业务的转型升级，夯实专业人才的职业岗位适应性和发展潜力基础，提升服务首都出入境服务行业的人才培养质量，做精做特，擦亮职教外语类专业的“北京名片”；另一方面，搭建智慧交互语用技术培训平台，强双语互译技能，通国际文旅职业，融跨文化交际拓展，提升专业学生“英语+”综合能力，适应国际文旅新业态发展，助力培养服务首都“国际交往中心”建设的复合应用型技术技能人才，做高做强，打造职教外语类专业的“北京样板”。 |  |  |  | 已经完成旅游英语专业实践教学基地建设的总体目标，供应商已按合同约定内容提供相关的供货及实施、培训、验收；教学基地现已投入日常教学使用，设备系统运行正常。 双方已按合同约定完成项目执行及合同款支付。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 国际文旅教育双语智能翻译实践教学模块 | 1套 | 1套 | 10 | 10 | 无 |  |
|  |  |  | 出入境服务与管理实践教学模块 | 1套 | 1套 | 10 | 10 | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 系统平均无故障时间（三年7*24小时） | 2.628万小时 | 系统平均无故障时间（三年7*24小时=2.628万小时） | 8 | 8 | 无 |  |
|  |  |  | 基础工程验收合格率: | ≥98% | 基础工程验收合格率:100% | 8 | 8 | 无 |  |
|  |  |  | 服务器质量达到3C质量标准 | ≥95% | 质量达到3C质量标准：100% | 4 | 4 | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成项目中设备的安装、调试等工作11月完成 | 100% | 2022年7-9月：完成项目中设备的政府采购和招投标工作； | 2 | 1.5 | 该项目计划2021年申报，2022年11月完成。 因为财政资金拨款分了两期分两年下发， 2022年拨款149万元，2023年拨款349.3288万元 所以该项目申报是2021年6月，招投标是2022年8月，设备的安装、调试等实施交付是2023年资金到位后完成的。 |  |
|  |  |  | 完成项目论证和申报工作，制定项目执行计划6月完成 | 100% | 2021年9月：完成项目论证和申报工作； | 6 | 5.5 | 该项目计划2021年申报，2022年11月完成。 因为财政资金拨款分了两期分两年下发， 2022年拨款149万元，2023年拨款349.3288万元 所以该项目申报是2021年6月，招投标是2022年8月，设备的安装、调试等实施交付是2023年资金到位后完成的。 |  |
|  |  |  | 完成项目中设备的政府采购和招标工作9月完成 | 100% | 2022年3-6月：制定项目执行计划 | 2 | 1.5 | 该项目计划2021年申报，2022年11月完成。 因为财政资金拨款分了两期分两年下发， 2022年拨款149万元，2023年拨款349.3288万元 所以该项目申报是2021年6月，招投标是2022年8月，设备的安装、调试等实施交付是2023年资金到位后完成的。 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益项目为一次性投入，所购置的设备可保证未来5-8年不落后，极大减少运维人员工作量，同时设备有效的使用年限节约学校后续的经济投入。 | 优良 | 实训室建设完成，并经过专业培训，现已投入使用，使用状况良好 | 10 | 8.5 | 本项指标值设置比较笼统，在自评打分时进行了扣分，今后加强目标的设置 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 社会效益：辐射至校内其他专业的公共英语实践教学，并形成专业群共享，提高跨文化交流中双语翻译水平，尤其是夯实古都风采和首都特色内涵，用英语讲好中国故事的能力；另一方面，依据北京市职业院校特色高水平骨干专业建设项目目标要求，为助力专业师生拓展面向行业企业的技术技能服务，开展相关社会培训奠定良好的基础。 | 优良 | 实训室建设完成，并经过专业培训，现已投入使用，使用状况良好 | 10 | 8.5 | 本项指标值设置比较笼统，在自评打分时进行了扣分，今后加强目标的设置 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 可持续影响：近年将为“丝路工匠”国际技能大赛提供一定的支撑；本项目将在教学中提供6-8年教学服务，有效提升我校创新型人才培养要求；设备寿命8年，在一定时期内持续发挥其作用。 | 优良 | 实训室建设完成，并经过专业培训，现已投入使用，使用状况良好 | 10 | 8.5 | 本项指标值设置比较笼统，在自评打分时进行了扣分，今后加强目标的设置 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师及学生满意度 | ≥90% | 教师及学生满意度99% | 10 | 8 | 满意度调查资料不够完善，今后注重满意度调查工作，收集和整理调查结果 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 91.86 |  |  |