| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 学生资助-本专科生国家助学金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京青年政治学院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 吕晓文 |  |  | 联系电话 | 84778236 |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 90.180000 | 90.180000 | 89.994000 | 10 | 99.79% |  | 9.98 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 90.180000 | 90.180000 | 89.994000 | — |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 本年度计划资助特别贫困学生144人，资助金额为4500元/人，资助一般贫困学生66人，资助金额为2800元/人。 帮助我院家庭经困难学生减轻负担，努力成长成才；按照评审结果，按月发放；服务对象满意度95%及以上 。 |  |  |  | 本年度实际资助特别困难学生1466人次，资助金额为65.9700万元，资助一般困难学生858人次，资助金额为24.0240万元。 帮助我院家庭经困难学生减轻负担，努力成长成才；按照评审结果，按月发放；服务对象满意度95%及以上. |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |  |
|  |  |  | 补偿人次 | 210人 | 361人 | 20 | 19 | 偏差原因：2023年新增特别困难学生67人，毕业生及休学特别困难学生61人，无异动情况特别困难学生83人；2023年新增一般困难学生84人，毕业及休学一般困难学生33人，无异动情况一般困难学生33人。 改进措施：提高困难学生数据精准度，进一步提高预算精准度。 |  |
|  |  | 时效指标 | 发放及时率 | 100% | 100% | 20 | 19 | 本项指标值设置笼统，在自评打分时进行了扣分，今后加强目标的设置 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤5% | 0.21% | 30 | 26.5 | 本项指标值设置笼统，在自评打分时进行了扣分，今后加强目标的设置 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 8 | 满意度调查资料不够完善，今后注重满意度调查工作，收集和整理调查结果 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 92.48 |  |  |