| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 学生资助-生活物价补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京青年政治学院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 吕晓文 |  |  | 联系电话 | 84778236 |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 185.500000 | 185.500000 | 185.306000 | 10 | 99.90% |  | 9.99 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 185.500000 | 185.500000 | 185.306000 | — |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 该项目计划资助师范生516人，普通本专科学生1611人， 根据《关于发放大中专学生生活物价补贴的通知》（京财行【1998】1207号）和《关于调整大中专学生生活物价补贴标准的通知》（京教财【2010】40号）等文件精神，减轻在校学生家庭负担，保障其基本生活，使其顺利完成学业。 |  |  |  | 该项目实际资助师范生469人，200元/人/月;普通本专科学生1710人，60元/人/月，按照在校生情况，按月足额发放至学生本人银行卡中。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 受助人数 | 2085人 | 2179人 | 10 | 9 | 偏差原因：2023年9月招生754人，2023年6月毕业生660人，相比增长94人。 改进措施：进一步增强预算的精准度。 |  |
|  |  |  | 足额保障率 | 100% | 100% | 20 | 20 | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 发放及时率 | 100% | 100% | 20 | 19 | 本项指标值设置笼统，在自评打分时进行了扣分，今后加强目标的设置 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤5% | 0.01% | 30 | 27 | 本项指标值设置笼统，在自评打分时进行了扣分，今后加强目标的设置 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 8 | 满意度调查资料不够完善，今后注重满意度调查工作，收集和整理调查结果 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 92.99 |  |  |