| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 学生资助-市属学校奖助学金（自筹经费） |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京青年政治学院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 吕晓文 |  |  | 联系电话 | 84778236 |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 227.210000 | 227.210000 | 150.063830 | 10 | 66.05% |  | 6.60 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 | 227.210000 | 227.210000 | 150.063830 | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | "本项目的执行主要为了树立优秀大学生典型、奖励优秀大学生，资助家庭经济困难学生。减轻我院家庭经困难学生负担，助力学生成长成才，服务对象满意度95%及以上 。 |  |  |  | 本项目的执行主要为了树立优秀大学生典型、奖励优秀大学生，资助家庭经济困难学生。减轻我院家庭经困难学生负担，助力学生成长成才，服务对象满意度95%及以上。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 100% | 100% | 20 | 20 | 无 |  |
|  |  |  | 资助补助学生人数 | 3000人 | 3590人 | 20 | 20 | 偏差原因：根据学院在校生人数的实际情况及工作方案的调整导致资助人数增加。 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金发放及时率 | 100% | 100% | 10 | 9 | 本项指标值设置笼统，在自评打分时进行了扣分，今后加强目标的设置 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余数=结余数/预算数 | ≤5% | 33.95% | 30 | 26 | 因上级工作安排调整，学院学生工作方案随之变化，导致部分工作未在当年开展。改进措施：进一步加强与上级的沟通协调，结合学院实际，进一步精准预算。 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 8 | 满意度调查资料不够完善，今后注重满意度调查工作，收集和整理调查结果 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 89.60 |  |  |