| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 学生资助-退役士兵本专科生国家助学金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京青年政治学院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 吕晓文 |  |  | 联系电话 | 84778236 |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 17.920000 | 17.920000 | 17.919000 | 10 | 99.99% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 17.920000 | 17.920000 | 17.919000 | — |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 资助全日制在校退役士兵学生50人，资助金额为3300元/人。 帮助我院家庭经困难学生减轻负担，努力成长成才；按照评审结果，按月发放；服务对象满意度95%及以上 。 |  |  |  | 本年度实际资助全日制在校退役士兵学生78人次，资助总金额为17.9190万元。 帮助我院家庭经困难学生减轻负担，努力成长成才；按照评审结果，按月发放；服务对象满意度95%及以上。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 补偿人次 | 50人/次 | 78人次 | 10 | 9 | 偏差原因：2023年新增退役复学、退役入学学生36人，毕业生及修学学生27人，无异动情况学生20人。 改进措施：提高入伍学生数据精准度，进一步提高预算精准度。 |  |
|  |  |  | 足额保障率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 退役士兵评国家助学金评审合格率 | 100% | 100% | 10 | 9 | 本项指标值设置笼统，在自评打分时进行了扣分，今后加强目标的设置 |  |
|  |  | 时效指标 | 发放及时率 | 100% | 100% | 20 | 19 | 本项指标值设置笼统，在自评打分时进行了扣分，今后加强目标的设置 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤5% | 0.01% | 30 | 27 | 本项指标值设置笼统，在自评打分时进行了扣分，今后加强目标的设置 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补偿人员满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 8 | 满意度调查资料不够完善，今后注重满意度调查工作，收集和整理调查结果 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 92.00 |  |  |