| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 副中心职业教育高质量发展手拉手项目-学前教育专业3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京青年政治学院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘娅頔 |  |  | 联系电话 | 18813043579 |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 62.550000 | 62.550000 | 62.506000 | 10 | 99.93% |  | 9.99 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 62.550000 | 62.550000 | 62.506000 | — |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 本项目以三教改革为依托，整合学前教育专业3+2贯通人才培养和幼儿园工作经验、幼儿园教师培训的师资经验，开发建设4门课程教学资源，通过项目实施，将有利促进教师课堂革命，教学和教材的改革，提升学前教育专业3+2贯通人才培养质量，产生良好的社会效益，直接受益者为新城职业学校与北京青年政治学院3+2中高职衔接贯通培养的学生，间接受益者为副中心幼儿园师资队伍建设，有利于满足首都学前教育专业发展的需求。 |  |  |  | 满足学前教育专业3+2贯通人才培养和幼儿园工作经验、幼儿园教师培训，建设包括《学前教育学》、《幼师舞蹈基础与编创》、《幼儿游戏与指导》、《学前儿童行为观察与指导》四门课程教学资源开发。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 课程资源库 | 4套 | 4套 | 10 | 10 | 无 |  |
|  |  |  | 受益学生 | ≥100人次 | 100人次 | 5 | 5 | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 100% | 15 | 15 | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 2023年项目招标时间 | ≤6月 | 6月 | 3 | 3 | 无 |  |
|  |  |  | 2023年项目完成时间 | ≤12月 | 12月 | 3 | 3 | 无 |  |
|  |  |  | 2023年项目建设时间 | ≤11月 | 11月 | 4 | 4 | 无 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 经费支出 | ≤62.55万元 | 62.506万元 | 10 | 10 | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 职业技能培训服务 | ≥200人次 | 1000人次 | 15 | 13 | 本项指标值设置笼统，在自评打分时进行了扣分，今后加强目标的设置 |  |
|  |  |  | 社会服务期 | ≥5年 | 5年 | 15 | 13 | 本项指标值设置笼统，在自评打分时进行了扣分，今后加强目标的设置 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 98% | 10 | 8 | 满意度调查资料不够完善，今后注重满意度调查工作，收集和整理调查结果 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 93.99 |  |  |